**Информационно-аналитическая справка**

 **о результатах работы РИП за 1 квартал 2024 года**

**1.** **Цель деятельности** **в отчетном периоде:** сопровождение и эксплуатация МЦУ на базе ГПОУ ЯО Ростовского педагогического колледжа

**2. Основные результаты деятельности** **в отчетном периоде.**

По итогам реализации проекта за отчетный период получены следующие результаты:

* Создана рабочая группа по разработке локальных актов, регламентирующих внедрение МЦУ
* Составлена дорожная карта апробации МЦУ в ГПОУ ЯО Ростовском педагогическом колледже
* Составлен комплект тест-кейсов для верификации эволюционного прототипа МЦУ (внутренний аудит цифровых инструментов управления)

**3. Достижение результатов реализации проекта за 1 квартал 2024 года:**

запланированные результаты достигнуты в объеме - 90%.

**4. Отклонения от запланированного результата:**

- Задача по разработке локальных актов, регламентирующих внедрение МЦУ, выполнена *частично*, т.к. в процессе верификации эволюционного прототипа с помощью кейс-тестов и при разработке дорожной карты апробации пришло понимание необходимости в разработке Порядка эксплуатации МЦУ на более поздних этапах апробации продукта с фиксацией ключевых моментов, алгоритмов, циклограмм в Порядок. Поэтому сроки разработки рабочей группой перенесены осознанно на 2-3 квартал 2024 года.

- Мероприятие «Составление чек-листа верификации (внутренний аудит цифровых инструментов управления)» в рамках реализации задачи по верификации эволюционного прототипа МЦУ привело по факту к более расширенному и проработанному результату по сравнению с ранее запланированным. Вместо чек-листа для верификации разработан *комплект тест-кейсов* для верификации эволюционного прототипа МЦУ.